## Folha1
Nome da Tarefa | Descrição | Stakeholders Envolvidos
1. Planeamento do Projeto
1.1. Definição de Objetivos e Finalidade | Reúnião interna apenas informativa de quais os objectivos e finalidades do projecto (já previamente definidos), com o tempo previsto de 3 horas. | Departamentos Internos
1.2. Requisitos | Identificar os requisitos tais como raio de cobertura da estação de base, débitos binários, potências de emissão, consumo energético e funcionalidades. O tempo previsto de 5 dias, foi calculado considerando que todos os detalhes do projecto terão de ser minunciosamente estudados, por forma a atingir os objectivos anteriormente definidos. | Departamento de Engenharia de Radio e Departamento de Marketing e Departamento de Gestão
1.3. Lista de Materiais | Reúnião, com o tempo previsto de 4h30, para elaboração de uma lista detalhada com todos os materiais necessários para a execução do projecto, esta lista é feita com base nas necessidades encontradas pelo Departamento de Engenharia de Radio e negociadas com o Departamento de Gestão. Nesta reunião devem também estar presentes os Fornecedores de equipamento de forma a que esta lista esteja também de acordo com o possível dentro do stock destes. | Departamento de Engenharia de Radio, Departamento de Gestão e Fornecedores de Equipamento
1.4. Identificação de stakeholders | Reunião para identificação clara de todos os intervenientes no projecto, terá uma duração estimada de 3 horas, que se considera suficiente para conseguir definir os stakeholders internos e externos. | Departamento de Gestão e Departamento de Marketing
1.5. Plano de Comunicações | Reunião com duração de 3 horas com todos os departamentos, para definir os meios a usar para o contacto entre stakeholders internos e externos, bem como a sua regularidade. Todos os departamentos deverão fazer parte desta reunião. | Departamentos Internos
1.6. Avaliação de risco e plano de contingênia | Reunião de 3 horas com o Departamento de Gestão para alertar e definir concretamente os perigos em que o projeto incorre e definir o comportamento a tomar caso aconteçam. Listar a probabilidade e impacto dos riscos, escolhendo os que têm de ser monitorizados com mais atenção. | Departamento de Gestão
1.7. Elaboração da Matriz de Responsabilidades | Dei 2 horas no MS Project | Departamento de Gestão
2. Localização
2.1. Escolha dos Locais Candidatos | Reunião interna com o Departamento de Engenharia de Radio com o intuito de definir os locais mais adequados para a colocação da Estação de Base na respectiva cidade. O tempo previsto para esta mesma actividade é de 3 horas, dado que o Departamento de Engenharia de Radio terá a responsabiliade de estudar previamente as possiveis localizações para a instalação da Estação Base. | Departamento de Engenharia de Radio
2.2. Visita aos Locais | Depois de definidos os possiveis locais de instalação pretende-se visitar os mesmos com o Departamento de Engenharia de Radio, um negociador e os respectivos donos/proprietários. Este encontro servirá apenas para formalizar o interesse em instalar a Estação Base naquela localização e para confirmar com o respectivo proprietário a viabilidade do mesmo tendo em conta as especificações do projecto. No final destes encontros o Departamento de Engenharia de Radio deverá ter uma noção geral dos requerimentos e preços adjacentes à instalação em cada local. Dependendo da quantidade de localizações a visitar e da disponibilidade dos propietários a duração desta actividade poderá variar, sendo previsto não mais de duas horas por local, prevendo assim um dia para a sua realização. | Departamento de Engenharia de Radio e Proprietário
2.3. Lista de Prioridades | Reunião interna com o Departamento de Engenharia de Radio para definir uma lista limitada (por ordem) de opções com os locais que melhor se adaptarão às especificações, requisitos e orçamento do projecto. Duração prevista de três horas para uma revisão de cada local e definição da respectiva prioridade. | Departamento de Engenharia de Radio
2.4. Negociações | Reuniões externas com os donos/proprietários, o Departamento de Engenharia de Radio, o Departamento de Gestão e o negociador com o intuito de negociar os custos, condições e requirementos adjacentes à colocação de Estação de Base em cada localização considerada prioritária. O duração esperada para esta actividade é de três dias, tendo em conta que as negociações são um processo longo e minucioso. | Departamento de Engenharia de Radio, Departamento de Gestão, Negociador e Proprietário
3. Projeto de Construção e Legalidades
3.1. Escolha do Construtor | Reuniões externas com o intuito de definir a infra-estrutura necessária para, o orçamento, e prazos para a sua execução. | Departamento de Gestão, Departamento de Aquisição e Empresa de Construção
3.2. Formalização do Contrato | Formalização do contracto com o proprietário seleccionado dos possíveis listados nas localizações prioritárias, conforme os termos anteriormente negociados. | Departamento de Gestão, Departamento Jurídico e Proprietário
3.3. Projeto de Energia | Reuniões externa entre o Deparmento de Compras, Departamento de Gestão, Departamento de Engenharia Radio e Distribuidores de Energia Eléctrica para definir o contracto mais adequado aos requisitos energéticos previamente definidos para assegurar um fornecimento estável. | Departamento de Engenharia de Radio, Departamento de Gestão, Departamento de Aquisição e Fornecedor de Energia Elétrica
3.4. Projeto de Ligação | Reuniões externas com Deparmento de Compras, Departamento de Gestão, Departamento de Engenharia Radio e Fornecedor de Rede Fixa para a análise e escolha das possibilidades de ligação. Establecimento de um acordo para implementar a ligação da estação base à rede, por forma a assegurar o cumprimento dos requisitos e minimizar os custos. | Departamento de Engenharia de Radio, Departamento de Gestão, Departamento de Aquisição e Fornecedor de Linha Fixa
3.5. Autorização Municipal | Pedido de permissão de munícipio para a construção da estação base consoante a sua conformidade com a regulamentação existente. | Departamento de Gestão e Câmara Municipal
4. Projeto de Engenharia de Telecomunicações
4.1. Análise de Conformidade (ANACOM) | Reunião externa entre o Departamento de Engenharia Radio e responsáveis da ANACOM, com o intuito de estudar e perceber quais as gamas de frequência que poderão ser usadas pela estação base, de modo a esta funcionar em conformidade com a rede onde será inserida. Será também levantado o valor para cada uma das frequências, algo que terá de ser levado em conta na sua escolha. Sendo esta um reunião com um teor mais informativo uma vez que não será definida a gama de frequências a usar sem ter primeiramente um contacto com o Operador Espanhol, espera-se que a realização de um breve contacto será suficiente, não havendo um tempo significativo alocado para esta acção. | Departamento de Engenharia de Radio e ANACOM
4.2. Technical Minutes | Estudo e visão geral sobre os vários aspetos debatidos nas reuniões já efetuadas, tendo em atenção as conclusões chegadas relativamente a procedimentos a adoptar. É feita a sua avaliação através do Departamento de Radio Engenharia juntamente com o Construtor e Fornecedores, averiguando a dificuldade/custo quanto à realização e implementação das diferentes conclusões obtidas ao longo das várias reuniões. Estimativa de 4h a 5h para a realização desta actividade. | Departamento de Engenharia de Radio, Equipa de Construção e Fornecedores
4.3. Estudo de Implementação | Depois de definido o projeto energético e conhecidas as possíveis gamas de frequência a usar, será feita uma reunião entre o Departamente de Engenharia Radio e o Construtor, de modo a estabelcer o processo de implementação da estação base, que cumpra os requisitos exigidos, permitindo que a mesma funcione dentro dos parâmetros previamente estabelecidos. Defenir-se-á os materiais a usar, o custo dos mesmo e será feita uma projeção relativamente à duração da implementação da estação base. De modo a conseguir definir-se todo o processo detelhadamente e de forma sustentável, espera-se que esta reunião possa ter a duração de 1 dia, pois pode obrigar a nova visita ao local. | Departamento de Engenharia de Radio e Equipa de Construção
4.4. Configuração Radio | Reunião ecterna entre o Departamento de Engenharia Radio e o Operador Espanho, com o objetivo de definir a configuração radio da estação base para que esta não interfira e mais uma vez, para que funcione em conformidade com o Operador. Serão portanto definidas as frequências a usar, consoante a configuração de ambas as redes. Espera-se uma reunião com duração de 4h a 5h. | Departamento de Engenharia de Radio e Operadores Espanhóis
4.5. Estudo de Ligações | Discussão interna, com o âmbito definir como será implementado o projeto de ligações físicas previamente elaborado. Reunião esta com uma estimativa de 3h para a sua duração. | Departamento de Engenharia de Radio
5. Construção
5.1. Análise do Processo de Construção | Reunião com a empresa de construção com o âmbito de perceber todo o processo que será realizado pela mesma, na construção e estabelecimento da estação base. A partir desta reunião podem então ser elaboradas as formas de intervenção e acompanhamento de todo o processo pelo Departamento de Engenharia Radio. Reunião com uma duração esperada de 3h. | Departamento de Engenharia de Radio e Equipa de Construção
5.2. Acompanhamento do Processo de Construção | Acompanhamento do processo de construção da estação base, de modo a garantir-se a presença em situações de problemas inesperados, conseguindo assim atuar rapidamente e de forma mais eficaz. Este processo tem também como objetivo assegurar a correta evolução e preparação da obra para posterior acoplamento das antenas consoante o planeamento efectuado anteriormente. | Departamento de Engenharia de Radio
5.3. Montagem da Estação Base | Deslocamento da equipa do Departamento de Engenharia Radio para acoplamento das antenas à construção já realizada, consoante o planeamento efetuado. Espera-se que 2 dias sejam suficientes para este processo e respetiva configuração. | Departamento de Engenharia de Radio e Equipa de Construção
6. Integração & Teste
6.1. Integração com a Rede | Realização de todo o processo de configuração técnico do funcionamento da estação base e das respetivas antenas de modo a estar em conformidade com a rede. Processo com uma duração esperada de 4h. | Departamento de Engenharia de Radio
6.2. Testes de Funcionamento e Conformidade | Testes de funcionamento para confirmar o correto funcionamento da estação base, verificando a necessidade de acerto de algum parâmetro da mesma. Espera-se que este processo funcione em paralelo com o anterior. | Departamento de Engenharia de Radio e Departamento de Regulação
6.3. Testes de Qualidade de Serviço Prestado | Verificação do cumprimento dos requisitos definidos quanto à qualidade prestada. Para isso, serão efectuados inquéritos junto da população de modo a perceber a sua satisfação e comentário quanto ao serviço prestado bem como a análise de parâmetros da rede. | Departamento de Engenharia de Radio e Departamento de Marketing
7. Fecho do Projeto
7.1. Monotorização Remota | Acompanhamento da evolução dos parâmetros da rede de modo a perceber se o funcionamento da estação base se mantém confome o esperado, havendo assim uma atenção constante quanto a possíveis intervenções. | Departamento de Engenharia de Radio
7.2. Visitas Periódicas ao Local para Monotorização Presencial | Realização de visitas periódicas à estação base para confirmação dos parâmetros verificados através da análise remota ou para prevenção de possíveis problemas e assim assegurar de forma assertiva o correto funcionamento da estação base. | Departamento de Engenharia de Radio
7.3. Fecho dos Contratos | Reunião com os stakeholders externos, avaliando o desempenho dos mesmos durante as várias etapas do projeto em que interviram. Este processo culmina no fecho dos respetivos contratos, esperando-se 2 a 3 dias para concluir na integra todo este processo. | Lider de Projeto, Departamento de Gestão, Departamento Jurídico e Stakeholders Externos Contactados
7.4. Encerramento do Projeto | Reunião interna com todos os Departamentos para avaliação de desempenho nas respetivas atividades executadas ao longo do projeto. Procede-se assim a um balanço final atualizando e concluindo o relatório final de projeto e arquivamento da reseptiva informação. Reunião com uma duração esperada de 3h. | Lider de Projeto e Departamentos Internos