## interna
Tipo de Comunicação | Descrição | Periodicidade | Meio de comunicação
Reunião Inicial | Reunião com o intuito de informar todos departamentos da visão geral do projeto e do papel que cada um deve desempenhar. | Única | Presencial
Reunião Semanal | Reunião geral para detalhar o estado de situação e atualizar/melhorar o plano de ação de cada departamento. | Semanal | Presencial, videochamada
Reunião Planeada | Reunião entre departamentos específicos numa fase/etapa do projeto em que coordenação tenha especial importância. | Variável | Presencial, videochamada
Comunicação Urgente | Comunicação a ser realizado o mais depressa possível, qualquer que seja o método interativo que seja mais acessível. | Variável | Chamada, videochamada, presencial
Partilha de Documentos | Método de tornar ficheiros acessíveis, o mais indicado dependerá da quantidade de pessoas que têm de o aceder e da necessidade de colaborar. | Constante | Serviço de Cloud, email

## externa
Entidade Externa | Meio de comunicação
ANACOM | Email, chamada
Município | Presencial
Proprietário | Presencial
Fornecedor Ligação Fixa | Email, presencial
Construtora | Email, presencial, chamada
Fornecedor de equipamentos | Email, presencial
Fornecedor de Energia Eléctrica | Email, presencial

## risco
| Risco | Impacto | Probabilidade | Contingência
1 | Falha de comunicação | Baixo | Alta | Mitigar: de forma rápida compensar os erros efetuados.
2 | Demora na resposta do proprietário | Médio | Alta | Evitar: Manter sempre contacto com outros possíveis proprietários e propostas atualizadas, mudando se necessário.
3 | Atrasos na construção/chegada equipamentos | Alto | Médio | Transferir: Procurar responsabilizar as entidades externas pela falha, e de forma conjunta arranjar uma solução.
4 | Atraso nas autorizações municipais | Alto | Alta | Mitigar: Tentar proceder com outros processos e disponibilizar o máximo de recursos para facilitar a autorização.
5 | Autorização não concedida | Alto | Baixa | Evitar: Manter sempre aberta a possibilidade de ter que se usar outra localização para a antena .
6 | Variação dos preços esperados | Baixo | Média | Mitigar: Ter em conta outros possíveis fornecedores, para se necessário comprar a uma empresa alternativa ou aumentar o poder negocial.
7 | Erro no departamento de engenharia | Médio | Baixo | Mitigar: Remendar as falhas o mais depressa possível, para diminuir as suas consequências.

## impacto
Probabilidade | Impacto
| Baixo | Médio | Alto
Alta | 1 | 2 | 4
Média | 6 |  | 3
Baixa |  | 7 | 5